БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧЕРНЯНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

п. Чернянка

«30»  июня  2026 г.                                                                                  № 806

Об утверждении календарного плана мероприятий составления проекта бюджета Чернянского муниципального округа Белгородской области на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов

В соответствии со статьями 169 и 184 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьей 56 решения  Совета депутатов  Чернянского муниципального округа Белгородской области  от 21 ноября 2025 года №70 «Об утверждении  Положения  о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Чернянском муниципальном округе Белгородской области», руководствуясь   постановлением правительства Белгородской области от 25 мая 2026 года № 259–пп «Об утверждении календарного плана  составления проектов областного бюджета и бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области на 2027 год и  плановый период 2028 и 2029 годов и состава бюджетной комиссии Белгородской области»,  Администрация Чернянского муниципального округа Белгородской области  постановляет:

- Утвердить календарный план мероприятий по составлению проекта  бюджета Чернянского муниципального округа Белгородской области на 2027 год и на плановый период 2028 - 2029 годов (далее - Календарный план)  (приложение № 1).

- Создать бюджетную комиссию Чернянского муниципального округа Белгородской области  и утвердить ее состав (приложение № 2).

- Руководителям управлений, начальникам отделов Администрации Чернянского муниципального округа и руководителям подведомственных учреждений, обеспечить своевременное представление необходимых материалов и расчетных показателей  к проекту  бюджета Чернянского муниципального округа Белгородской области на 2027 год и плановый период 2028 - 2029  годов.

- Контроль за исполнением постановления возложить на  и.о. Главы Чернянского муниципального округа по стратегическому планированию и закупкам  (Гостева Н.И.).

- Настоящее постановление опубликовать в сетевом издании «Приосколье 31» (раздел «Официальные документы» (адрес сайта: http://www.GAZETA-PRIOSKOLYE.RU) и разместить  на официальном  сайте Чернянского муниципального округа (адрес сайта: https://chernyanskijrajon-r31.gosweb.gosuslugi.ru) в установленном порядке.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава  Чернянского

муниципального округа

Белгородской области                                                                   С.А.Морозов

Приложение № 1

к  постановлению Администрации

Чернянского муниципального округа

от  «  30  »  июня  2026  года  №806

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по составлению проекта

бюджета  Чернянского муниципального округа Белгородской области  на  2027 год

и  плановый период 2028 и 2029 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести сверку контингента льготной категории населения на 2027-2029 годы и представить уточненные показатели в управление финансов и бюджетной политики | До 3 июля 2026 года | Управление социальной защиты населения (Богданникова Н.О.) Управление культуры (Шейко А.В.) Управление образования (Долгушин А.В.) Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ (Латышев С.А.) |
| 2. | Представление основных показателей социально-экономического развития Чернянского МО на 2027 - 2029 годы и представить управлению финансов и бюджетной политики информацию: - о сумме налогооблагаемой прибыли и фонде оплаты труда (в том числе по работникам бюджетной сферы); - о среднесписочной численности работников организаций в целом по Чернянскому МО (в том числе работников бюджетных организаций); -о обороте розничной торговли, обороте общественного питания, объеме платных услуг населению, в том числе бытовых услуг; -о численности всего населения и численность работающих (в том числе по бюджетным организациям); -о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников организаций (в том числе по работникам бюджетной сферы); - о прогнозных показателях среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций, среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности): фактические данные 2025 года, ожидаемая оценка 2026 года, прогноз на 2027-2029 годы | До 7 июля 2026 года | Экономическое управление (Даньшина Д.М..) |
| 3. | Представление информации о софинансировании мероприятий национальных проектов на период 2027-2029 годов, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» | Не позднее 7 июля 2026 года | Управление социальной защиты населения (Богданникова Н.О.) Управление культуры (Шейко А.В.) Управление образования (Долгушин А.В.) Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ (Латышев С.А.) |
| 4. | Представить в управление финансов и бюджетной политики данные: - о штатной численности работников муниципальных органов Чернянского МО по состоянию на 1 июля 2026 года и планируемых изменениях структур и их численности до конца текущего года, на 2027 год и на плановый период 2028-2029 годов по муниципальным должностям; - о численности муниципальных служащих, обучающихся по программам повышения квалификации, с указанием срока освоения данных программ в часах; - о значении показателей предельной штатной численности работников органов местного самоуправления для формирования предельных нормативов расходов на содержание органов местного самоуправления | Не позднее 10 июля 2026 года | Администрация Чернянского муниципального округа (Овсянникова Л.Н.) |
| 5. | Представление расчетов сумм льгот, пособий, выплат в разрезе видов и категорий их получателей на 2027-2029 годы, динамики контингента и расходов за 2024-2025 годы, ожидаемого исполнения за 2026 год | Не позднее 3 июля 2026 года | Управление социальной защиты населения (Богданникова Н.О.) Управление культуры (Шейко А.В.) Управление образования (Долгушин А.В.) |
| 6. | Представить в отраслевые отделы, управления и бюджетные учреждения Чернянского МО и в управление финансов и бюджетной политики: - лимиты в натуральном выражении, тарифы и объемы расходов на электрическую и тепловую энергию, газ, воду и канализацию, необходимые для обеспечения нужд организаций, финансируемых из бюджета МО на 2027-2029 годы в разрезе учреждений; - анализ исполнения утвержденных лимитов на тепловую энергию, электроэнергию, газ, воду и канализацию за 2027-2029 год, ожидаемое исполнение за 2026 год в разрезе отраслей и бюджетных учреждений. | Не позднее 15 августа 2026 года | Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ (Латышев С.А) |
| 7. | Представить в управление финансов и бюджетной политики: -расчет потребности на текущее содержание объектов благоустройства (освещение улиц, озеленение городов и населенных пунктов, текущее содержание дорожно-мостового хозяйства, гидротехнических сооружений), а также тарифы и расценки по оплате услуг и работ по текущему содержанию объектов благоустройства на 2027-2029 годы | Не позднее 15 августа 2026 года | Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ (Латышев С.А) |
| 8. | Подготовить проект пообъектного перечня капитальных вложений, капитального ремонта, а также субсидий гражданам по приобретению и строительству жилья гражданам Чернянского МО на 2027-2029 годы | До 15 августа 2026 года | Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ (Латышев С.А) |
| 9. | Разработать и утвердить перечень протяженности дорог местного значения, находящихся в муниципальной собственности, в разрезе территориальных управлений по состоянию на 1 января 2026 года | До 15 августа 2026 года | Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ (Латышев С.А) Отдел капитального строительства (Белоусов С.В.) |
| 10. | Представить информацию о протяженности дорог общего пользования в разрезе категорий, зарегистрированных по состоянию на 1 июля 2026 года в муниципальной собственности | До 15 августа 2026 года | Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ (Латышев С.А) Отдел капитального строительства (Белоусов С.В.) |
| 11. | Представить информацию о протяженности дорог, включенных в Программу строительства подъездов к микрорайонам индивидуального жилищного строительства и их обустройства на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов | До 15 августа 2026 года | Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ (Латышев С.А) Отдел капитального строительства (Белоусов С.В.) |
| 12. | Подготовить и довести до сведения начальников отделов, управлений Администрации Чернянского МО, бюджетных учреждений и организаций, подведомственных органам исполнительной власти Чернянского МО методические указания по формированию бюджета Чернянского МО на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов | До 15 августа 2026 года | Управление финансов и бюджетной политики Администрации Чернянского МО (Потапова А.Н.) |
| 13. | Провести с министерством финансов и бюджетной политики Белгородской области сверку исходных данных для расчета финансовой помощи на 2027-2028 и 2029 годы | В сроки, установленные министерством финансов и бюджетной политики Белгородской области | Управление финансов и бюджетной политики Администрации Чернянского МО (Потапова А.Н.) |
| 14. | Представить управлению финансов и бюджетной политики Администрации Чернянского МО кадастровую стоимость земель по категориям земель на 2027-2029 годы | До 3 июля 2026 года | Управление имущественных и земельных отношений администрации Чернянского МО (Елфимов А.С.) |
| 15. | Произвести прогнозный расчет поступлений на 2027-2029 гг и ожидаемую оценку за 2026 год в бюджет МО доходов от сдачи в аренду имущества муниципальной собственности и земли, дивидендов по акциям муниципальной собственности, а также от продажи земельных участков, имущества и акций муниципальной собственности, перечисления части прибыли МУПов и представить его управлению финансов и бюджетной политики Администрации Чернянского МО с пояснительной запиской по прогнозируемым показателям | До 3 июля 2026 года | Управление имущественных и земельных отношений администрации Чернянского МО (Елфимов А.С.) |
| 16. | Предоставление информации об оценке и расчетов исполнения бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов: - поступлений по администрируемым доходам источникам бюджета МО в 2026 году и по прогнозу на 2027-2029 годы; - источников внутреннего финансирования дефицита бюджета | До 07 июля 2026 года | Главные администраторы доходов бюджета |
| 17. | Принять и опубликовать в средствах массовой информации изменения в решения Совета депутатов Чернянского МО: - о налоге на имущество физических лиц и земельном налоге. | До 15 октября 2026 года (по необходимости) | Управление финансов и бюджетной политики Администрации Чернянского МО (Потапова А.Н.) |
| 18. | Представить управлению финансов и бюджетной политики проекты муниципальных заданий, рассчитанные на основании перечня муниципальных услуг и расчетно-нормативных затрат на их финансовое обеспечение | До 15 августа 2026 года | Управления, отделы, отдельные бюджетополучатели |
| 19. | Внести изменения в нормативные правовые акты о разработке, реализации и оценке долгосрочных целевых программ Чернянского МО в связи с формированием программного бюджета, предусмотрев срок завершения их реализации 31 декабря 2026 года | До 15 сентября 2026 года | Отделы и управления администрации, отдельные бюджетополучатели |
| 20. | Представить доклады о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета Чернянского МО (ДРОНД) | До 24 августа 2026 года | Главные распорядители средств бюджета МО |
| 21. | Подготовить проект решения Совета депутатов Чернянского муниципального округа «О бюджете Чернянском муниципального округа на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов» | Не позднее 15 ноября 2026 года | Управление финансов и бюджетной политики Администрации МО (Потапова А.Н.) |
| 22. | Внести на рассмотрение Совета депутатов Чернянского муниципального округа проект бюджета Чернянского МО на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов | До 15 ноября 2026 года | Управление финансов и бюджетной политики Администрации Чернянского МО (Потапова А.Н.) |
| 23. | Рассмотреть на заседании постоянной комиссии Совета депутатов по экономическому развитию, бюджету и налогам проект бюджета Чернянского муниципального округа на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов | Не позднее 20 ноября 2026 года | Управление финансов и бюджетной политики Администрации Чернянского МО (Потапова А.Н.) |
| 24. | Проведение публичных слушаний по проекту бюджета Чернянского МО на 2027 год и плановый период 2028 2029 года | Не позднее 11 декабря 2026 года | Управление финансов и бюджетной политики Администрации Чернянского МО (Потапова А.Н.) |
| 25. | Внести на рассмотрение проекта решения Совета депутатов Чернянского муниципального округа о бюджете Чернянского муниципального округа на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов | Не позднее 20 декабря 2026 года | Управление финансов и бюджетной политики Администрации Чернянского МО (Потапова А.Н.) |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Чернянского  муниципального округа

от  «  30  »  июня 2026 года  №806

Состав

бюджетной комиссии  Чернянского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период

| Гостева Наталья Ивановна | и.о. заместителя Главы Чернянского муниципального округа по стратегическому развитию и закупкам– председатель бюджетной комиссии |
| --- | --- |
| Потапова Анна Николаевна | руководитель управления финансов и бюджетной политики Администрации Чернянского муниципального округа- заместитель председателя бюджетной комиссии |
| Терновская Наталья Александровна | начальник отдела расходов бюджета управления финансов и бюджетной политики Администрации Чернянского муниципального округа, секретарь бюджетной комиссии |
| Члены бюджетной комиссии: |  |
| Рыка Татьяна Ивановна | и.о. первый заместитель Главы Чернянского муниципального округа по социальной политике |
| Казаченко Игорь Эдуардович | заместитель Главы Чернянского муниципального округа по реализации проектов и программ в строительстве и градостроительной деятельности |
| Богданникова Наталья Олеговна | руководитель управления социальной защиты населения Администрации Чернянского муниципального округа |
| Долгушин Александр Владимирович | руководитель Управления образования Администрации Чернянского муниципального округа |
| Шейко Анна Владимировна | руководитель Управления культуры Администрации Чернянского муниципального округа |
| Латышев Сергей Александрович | директор МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» |
| Даньшина Дина Михайловна | руководитель экономического управления Администрации Чернянского муниципального округа |
| Елфимов Анатолий Сергеевич | заместитель Главы Администрации Чернянского МО – руководитель управления имущественных и земельных отношений Администрации Чернянского муниципального округа |
| Котлярова Ирина Ивановна | заместитель руководителя управления финансов и бюджетной политики Администрации Чернянского муниципального округа – начальник отдела доходов бюджета |
| Каменева Вера Ахмедовна | руководитель управления физической культуры, спорта Администрации Чернянского муниципального округа |
| Штоколова Маргарита Владимировна | директор МКУ «Центр бухгалтерского учета» |